## Hoja1
Planificación semestral
Actividad/semana | Fase 1 |  |  |  |  | Fase 2 | [8 empty] | Fase 3 |  |  |  | Presentación Final
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Planificación y organización Scrum | X | X
Levantamiento de requerimientos y épicas | X | X | X
Construcción Product Backlog |  | X | X | X
Diseño de prototipo (UI/UX) |  |  | X | X | X
Sprint 1: Búsqueda básica (MVP) |  |  |  |  | X | bar: 6 to 7
Sprint 2: Sistema de presupuesto | bar: 6 to 8
Sprint 3: Motor de combinaciones | bar: 8 to 10
Sprint 4: Frontend avanzado | bar: 9 to 11
Integración carrito y pagos | bar: 11 to 12
Testing y QA | [15 empty] | X | bar: 12 to 13
Ajustes finales y optimización | [15 empty] | X | X | bar: 13
Documentación final | [16 empty] | X | X
Preparación presentación final | [17 empty] | X | X
Presentación del proyecto | [19 empty] | X